## Tabelle1
Projektname: |  | Rechteck
Projekmitarbeitende: |  | Adem Yilmaz, Youssef El Amrani
Nr. | Arbeitspaket | Dauer in Min. | Bearbeiter | Status
1 | Forms projekt erstellen | 5 | beide | fertig
2 | Reporisty erstellen | 15 | beide | fertig
3 | Textbox Breite höhe atribute | 10 | beide | fertig
4 | methoden erstellt für zoomen und Rechtsumdrehung | 60 | Adem | fertig
5 | eventhändler für buton zoomen erstellen | 30 | youssef
6 | eigenschafft für diagonale | 25 | Adem | fertig
7 | diagonale button | 30 | youssef | fertig
8 | Konstruktor erstellen für diagonale | 60 | Adem | fertig
9 | Projektplanung | keine zeit angabe | beide | fertig
10 | testen ob alles klappt | keine zeit angabe | beide | fertig
11 | methode für diagonale erstellt | 30 | Adem | fertig
Note on E5: Ulrich Meyer: z.B. Offen in Arbeit Erledigt